## Arkusz1
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVII/147/05
Rady Miejskiej
Radzynia Chełmińskiego
z dnia 14 lutego 2005 r.
WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY
GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI
NA LATA 2004 - 2007
|  | Wartość | Termin | Termin
Lp. | PROGRAM ( ZADANIE ) | kosztory- | rozpo- | zakoń- | 2004 rok | 2005 rok | 2006 rok | 2007 rok
|  | sowa | częcia | czenia | ( w zł.) | ( w zł.) | ( w zł.) | ( w zł.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
I. | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej | 4342976 | X | X | 102995 | 1643624 | 1201357 | 1395000
1. | Budowa Gminnej Stacji Uzdatniania Wody | 2823976 | 2004r. | 2006r. | 95795 | 1601824 | 1126357 | -
wraz z wymianą i rozbudową sieci wodociągowej
na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński
2. | Opracowanie dokumentacji technicznej | 40000 | 2005r. | 2005r. | - | 40000 | - | -
skanalizowania obszarów wiejskich
3. | Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji | 25000 | 2006r. | 2006r. | - | - | 25000 | -
oczyszczalni ścieków
4. | Wymiana i rozbudowa sieci wodociagowej na terenie | 595000 | 2007r. | 2007r. | - | - | - | 595000
obszarów wiejskich
5. | Opracowanie gminnego programu | 9000 | 2004 r. | 2005 r. | 7200 | 1800 | - | -
gospodarki odpadami
str.2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
6. | Wykonanie kanalizacji sanitarnej | 50000 | 2006r. | 2006r. | - | - | 50000 | -
(Sady - Tysiąclecia)
7. | Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków | 800000 | 2007r. | 2007r. | - | - | - | 800000
( I - etap )
II. | Drogi | 25000 | X | X | X | 25000 | X | X
1. | Opracowanie dokumentacji technicznej | 25000 | 2005r. | 2005r. | - | 25000 | - | -
na modernizację dróg na terenie miasta i gminy
III. | Gospodarka cieplna | 25000 | X | X | X | 25000 | X | X
1. | Wymiana kotła c.o.i modernizacja w kotłowni | 25000 | 2005r. | 2005r. | - | 25000 | - | -
Urzędu Miasta i Gminy
IV. | Bezpieczeństwo Publiczne - | 130000 | X | X | X | 130000 | X | X
- Ochrona przeciwpożarowa
1. | Zakup lekkiego samochodu do ratownictwa | 130000 | 2005r. | 2005r. | - | 130000 | - | -
chemiczno - ekologicznego z przeznaczeniem
dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Radzyniu Chełmińskim
str. 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
V. | Kultura | 51494 | X | X | 21494 | 30000 | X | X
1. | Budowa świetlicy w Zakrzewie | 51494 | 2004r. | 2005r. | 21494 | 30000 | - | -
VI. | Ochrona zabytków | 15000 | X | X | X | 15000 | X | X
1. | Opracowanie dokumentacji na zabezpieczenie | 12000 | 2005r. | 2005r. | - | 12000 | - | -
ruin "ZAMKU" i ich turystycznego wykorzystania
2. | Opracowanie dokumentacji na wykonanie chodnika | 3000 | 2005r. | 2005r. | - | 3000 | - | -
na "starym cmentarzu"
VII. | Pozostałe zadania | 25860 | X | X | - | 25860 | - | -
1. | Zakup zestawów komputerowych i drukarek | 25860 | 2005r. | 2005r. | - | 25860 | - | -
| OGÓŁEM NAKŁADY ( 2005 - 2007 ) | x | x | x | 124489 | 1894484 | 1201357 | 1395000