U C H W A Ł A  Nr ...........

# Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego

z dnia ......................

w sprawie przyjęcia strategii.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) Rada Miejska

uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć wieloletni program gospodarczy dla Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński pn. „Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński” jak w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej

Barbara Paradowska

|  | MIASTO I GMINA RADZYŃ CHEŁMIŃSKI |  |
| --- | --- | --- |

STRATEGIA  ROZWOJU

MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

Radzyń Chełmiński, październik 2004 r.

Spis treści

| 1. | Podstawowe informacje o Metodzie Aktywnego Planowania Strategii | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Streszczenie strategii rozwoju | 6 |
| 3. | Analiza SWOT | 7 |
| 4. | Analiza problemów | 10 |
| 5. | Analiza celów | 13 |
| 6. | Przegląd planowania strategii (mierniki) | 17 |
| 7. | Harmonogram działań | 20 |
| 8. | Uczestnicy warsztatów planowania strategicznego | 34 |

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O METODZIE

Jedną z metod planowania strategicznego, stosowaną przez kraje Unii Europejskiej (UE) jest Metoda Aktywnego Planowania Strategii (MAPS). W języku niemieckim określana jako Ziel Orientiere Projekt – Plannung (ZOPP), natomiast w języku angielskim Goal Oriented Project Planning (GOPP). Istotą MAPS jest założenie, że informacja i wiedza potrzebna do opracowania strategii istnieje, ale poszczególne jej elementy są nieskoordynowane oraz nieuporządkowane, a ponadto rozproszone w różnych instytucjach, organizacjach i umysłach lokalnych ekspertów. We wszystkich etapach tej metody przestrzega się podstawowych jej zasad, jakimi są: sposób podejmowania decyzji i konsensus. Merytoryczną rolę w wypracowaniu strategii dla danej instytucji lub regionu odgrywają lokalni/regionalni liderzy, którzy są włączeni do zespołu planującego na podstawie ich:

- reprezentatywności

- posiadanego doświadczenia

- wiedzy.

Skład osobowy zespołu ekspertów rekrutujących się spośród osób kluczowych dla obszaru, dla którego budowana jest strategia rozwoju wcale nie musi pokrywać się z podziałami formalnymi, uwzględnienie których jednak jest niezbędne.

Wizualizacja działań (dyskusji, która odbywa się w formie pisemnej) nadaje całemu procesowi planowania charakter materialny i obrazujący:

- wkład członków grupy planującej (wyniki pracy grupy są rejestrowane na bieżąco)

- aktualny stan dyskusji

- udokumentowanie wyników.

Warsztaty odbywają się na zasadzie „burzy mózgów” w grupie od 25 do 30 osób -  przedstawicieli wiodących grup danego środowiska.

Całością dyskusji kieruje moderator, który jest osobą z zewnątrz. Rola moderatora polega głównie na:

- kierowaniu dyskusją

- porządkowaniu i strukturyzacji wypowiedzi

- utrwalaniu wyników dyskusji.

Dochodzenie do wyników przez zespół planowania strategicznego odbywa się na drodze konsensusu – tj. powszechnej zgody. Stąd też w wypadku nieuniknionych rozbieżności, uwzględnienie, których stanowi silną stronę metody MAPS, musi być zawarty konsensus – na taki a nie inny zapis – przez wszystkich członków zespołu planującego. Oznacza to, że osiąganie porozumienia metodą głosowania jest niewłaściwe dla tej metody. Przyjęcie zasady konsensusu jest istotne z kilku powodów:

- reprezentanci grup społecznych pracujący nad rozwiązaniem określonego zbioru     problemów nie mają charakteru elekcyjnego ani proporcjonalnego. Są to reprezentanci, liderzy z różnych sfer życia społeczno-gospodarczego

- podejmowanie decyzji na zasadzie konsensusu nie dzieli grupy na „wygranych” i „przegranych” (jak w przypadku głosowania), tym samym zmniejsza się ryzyko zablokowania realizacji decyzji przez osoby lub grupy „przegrane”

- jawność decyzji – wszystkie prace i spotkania są jawne, grupę planowania strategicznego traktuje się jako reprezentację szerokiej społeczności. Po zakończeniu każdego etapu planowania strategicznego członkowie grupy winni skonsultować w swoim środowisku wypracowany materiał.

##### Główne zasady MAPS

- sama metoda wyznacza nie tylko sposób planowania, ale i reguluje sposób komunikacji między członkami zespołu planującego. Udziela także wskazówek, co do warunków odbywania się warsztatów, a także zagospodarowania przestrzeni, w której one się odbywają

- podstawową formą dyskusji jest planowanie w grupie metodą „burzy mózgów”, które pozwala na uzyskanie efektu synergii, wynikającego ze sumowania się w wartość dodatkową kompetencji poszczególnych członków grupy planującej

- wizualizacja działań nadaje całemu procesowi planowania charakter materialny

- podczas całego procesu planowania obowiązują reguły i zalecenia stosowane dla każdego kroku przewidzianego w harmonogramie warsztatu adresowanego dla odpowiednio zestawionej grupy planującej, kierowanej przez moderatora

- wdrażanie strategii winno być wspierane o metodę MAPS, przy wykorzystaniu w najwyższym stopniu doświadczeń grupy planującej, zobrazowanych w wynikach uzyskanych podczas warsztatów planowania strategicznego.

Metoda MAPS przewiduje następujące etapy planowania strategicznego:

- analiza problemów

- analiza celów

- przegląd planowania strategii (mierniki)

- harmonogram działań.

Warsztaty planowania strategicznego poprzedzone są analizą SWOT tj. oceną mocnych

i słabych stron oraz szans i zagrożeń.

2. STRESZCZENIE STRATEGII ROZWOJU

##### Czas realizacji strategii

Strategia rozwoju dla miasta i gminy Radzyń Chełmiński opracowana została na lata 2005 – 2015.

##### Cel strategiczny

Cel strategiczny dla miasta i  gminy Radzyń Chełmiński został określony przez grupę planowania strategicznego jako:

## HARMONIJNY ROZWÓJ GMINY

Jest to cel główny strategii rozwoju, do którego realizacji będą dążyć wszystkie zaangażowane podmioty.

Grupa ekspertów lokalnych zdefiniowała do realizacji następujące cele cząstkowe:

- nowoczesna infrastruktura techniczna

- rozwinięte rolnictwo

- aktywne i bezpieczne społeczeństwo

- wykorzystane walory turystyczne

Do określania wartości zadań zawartych w rozdziale „Harmonogram działań” przyjęto poziom cen z II kwartału 2004 roku, bez uwzględnienia inflacji narastającej wraz z upływem czasu, a obecnie niemożliwej do przewidzenia. Wartość zadań określona w „Harmonogramie działań” ma charakter szacunkowy.

Aktualizacja strategii rozwoju winna odbywać się z udziałem lokalnych partnerów społecznych, w miarę potrzeb wynikających ze zmieniającej się rzeczywistości.

3. ANALIZA SWOT

##### Grupa I

| MOCNE STRONY | ### SŁABE STRONY |
| --- | --- |
| - Położenie geograficzne - Zabytki (Klasy „O” – wpisane do rejestru Zabytków) - Tania siła robocza - Wysoka bonitacja gleb - Posiadanie (kilku) obiektów do wykorzystania | - Wysokie koszty utrzymania starej substancji mieszkaniowej (obszar ochrony zabytków) - Mała ilość mieszkań komunalnych i socjalnych (dla bezdomnych) - Zła infrastruktura drogowa - Przestarzała infrastruktura wodno-kanalizacyjna wraz z uzdatnianiem - Małe zainteresowanie inwestorów - Brak gminnego wysypiska śmieci - Słaby rozwój małej przedsiębiorczości - Wysokie bezrobocie - Zła kondycja finansowa rolnictwa indywidualnego - Zły stan techniczny ciepłownictwa - Wieloletnie zaległości w inwestycjach wodno-melioracynych - Przestarzała technologia oczyszczalni ścieków - Brak obwodnicy miasta - Brak przetwórstwa rolno-spożywczego - Słaba baza zaplecza kulturalno-oświatowego i sportowego |
| ### SZANSE | ZAGROŻENIA |

##### Grupa II

| MOCNE STRONY | ### SŁABE STRONY |
| --- | --- |
| - Wysoki poziom szkolnictwa gimnazjalnego - Wysoko wykwalifikowana kadra oświatowa - Liczne zabytki - Dobre usytuowanie gminy na szlaku komunikacyjnym - Dobre walory turystyczne - Dobry poziom rozwoju rolnictwa | - Niski poziom skanalizowania gminy - Zły stan techniczny dróg - Wysokie bezrobocie - Słabe zagospodarowanie zamku - Brak zorganizowanych form spędzania wolnego czasu przez młodzież - Brak terenów pod inwestycje - „Ucieczka” wykształconej młodzieży - Słabe wykorzystanie środków pomocowych (brak specjalistów oświatowych) - Zły stan techniczny budynków oświatowych - Niedostosowanie obiektów publicznych dla osób niepełnosprawnych - Zła jakość wody z wodociągów - Niski poziom rozwoju małej przedsiębiorczości |
| ### SZANSE | ZAGROŻENIA |
| - Wykorzystanie środków z Unii Europejskiej - Napływ inwestorów | - Nieumiejętne wykorzystanie środków pomocowych z Unii Europejskiej - Brak stabilności prawa |

##### Zbiorcza analiza SWOT

| MOCNE STRONY | ### SŁABE STRONY |
| --- | --- |
| - Położenie geograficzne - Dobre usytuowanie gminy na szlaku komunikacyjnym - Dobre walory turystyczne - Zabytki (Klasy „O” – wpisane do rejestru zabytków - Tania siła robocza - Posiadanie (kilku) obiektów do wykorzystania - Wysoki poziom szkolnictwa gimnazjalnego - Wysoko wykwalifikowana kadra oświatowa - Wysoka bonitacja gleb - Dobry poziom rozwoju rolnictwa | - Wysokie koszty utrzymania starej substancji mieszkaniowej (obszar ochrony zabytków) - Mała ilość mieszkań komunalnych i socjalnych (dla bezdomnych) - Przestarzała infrastruktura wodno-kanalizacyjna wraz z uzdatnianiem - Małe zainteresowanie inwestorów - Brak gminnego wysypiska śmieci - Zła kondycja finansowa rolnictwa indywidualnego - Zły stan techniczny ciepłownictwa - Wieloletnie zaległości w inwestycjach wodno-melioracynych - Przestarzała technologia oczyszczalni ścieków - Brak obwodnicy miasta - Brak przetwórstwa rolno-spożywczego - Słaba baza zaplecza kulturalno-oświatowego i sportowego - Zły stan techniczny dróg - Wysokie bezrobocie - Słabe zagospodarowanie zamku - Brak zorganizowanych form spędzania wolnego czasu przez młodzież - Brak terenów pod inwestycje - „Ucieczka” wykształconej młodzieży - Słabe wykorzystanie środków pomocowych (brak specjalistów oświatowych) - Zły stan techniczny budynków oświatowych - Niedostosowanie obiektów publicznych dla osób niepełnosprawnych - Niski poziom rozwoju małej przedsiębiorczości |
| ### SZANSE | ZAGROŻENIA |
| - Wykorzystanie środków z Unii Europejskiej - Napływ inwestorów | - Nieumiejętne wykorzystanie środków pomocowych z Unii Europejskiej - Brak stabilności prawa |

4. ANALIZA PROBLEMÓW

Analiza problemów polega na:

- określeniu problemów występujących na danym terenie, istniejących „tu i teraz”, spełniających następujące kryteria: negatywności, istotności i prawdziwości - zapis nie może dotyczyć problemów przyszłych

- ustaleniu problemu kluczowego

- uporządkowaniu zapisanych problemów, ustalając strukturę powiązań przyczynowo -skutkowych w postaci, tzw. „drzewa problemów”.

Problem kluczowy nie musi stać się później, automatycznie celem strategii oraz nie może zawierać w sobie sposobu rozwiązania.

„Drzewo problemów” nie stanowi hierarchii problemów, co oznacza, że problemy znajdujące na niższych poziomach nie są mniej ważne.

Struktura „drzewa problemów”

PROBLEM

KLUCZOWY

SKUTEK „A”

SKUTEK „B”

PRZYCZYNA „X”

PRZYCZYNA „Y”

PRZYCZYNA „Z”

Grupa ekspertów lokalnych przyjęła, że problemem kluczowym jest:

### ZBYT POWOLNY ROZWÓJ GMINY

Grupa ekspertów lokalnych określiła następujące problemy występujące na terenie miasta

i gminy Radzyń Chełmiński:

- ubożenie społeczeństwa

- wysokie bezrobocie

- niedostateczny poziom infrastruktury technicznej

- zły stan techniczny dróg

- przestarzała infrastruktura wodno-kanalizacyjna

- słabe przygotowanie terenów pod inwestycje

- niedoinwestowanie rolnictwo

- słaba rentowność gospodarstw rolnych

- brak stabilnej polityki rolnej

- słaba aktywność społeczna

- brak dobrej bazy kulturalno oświatowej i sportowej

- słaba reakcja społeczeństwa na popełnianie czynów zabronionych

- słaba opieka nad niepełnosprawnymi.

Strukturę „drzewa problemów” wraz z powiązaniami przyczynowo – skutkowymi przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Analiza problemów: struktura powiązań przyczynowo-skutkowych

Ubożenie społeczeństwa

Wysokie bezrobocie

Problem kluczowy:

ZBYT POWOLNY ROZWÓJ GMINY

Niedostateczny poziom infrastruktury technicznej

Niedoinwestowanie rolnictwa

Słaba aktywność społeczna

Przestarzała infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Zły stan dróg

Słabe przygotowanie terenów pod inwestycje

Słaba rentowność gospodarstw rolnych

Brak stabilnej polityki rolnej

Brak przetwórstwa rolno-spożywczego

Brak obrej bazy kulturalno-oświatowej i sportowej

5. ANALIZA CELÓW

Składa się z przeformułowania problemów na cele, łączenia ich w związek celów i środków do ich realizacji, a następnie wyboru celu strategicznego.

Porządkowanie to służy do zobrazowania interakcji pomiędzy poszczególnymi celami, nadając im strukturę w postaci „drzewa celów”. Na tym etapie następuje również uzupełnienie o inne cele.

Przy określaniu celów należy kierować się tym, aby były one mierzalne i realnie osiągalne.

„Drzewo celów” nie stanowi hierarchii celów, kolejność ich realizacji jest określona przez grupę planowania strategicznego w harmonogramie działań jako, tzw. „ścieżka dojścia realizacji celu”.

Struktura „drzewa celów”

CEL STRATEGICZNY

EFEKT „K”

EFEKT „L”

CEL „A”

CEL „B”

CEL „C”

# Grupa planowania strategicznego jako cel strategiczny określiła:

## HARMONIJNY ROZWÓJ GMINY

Grupa ekspertów lokalnych określiła do realizacji następujące cele cząstkowe:

- nowoczesna infrastruktura techniczna

- rozwinięte rolnictwo

- aktywne i bezpieczne społeczeństwo

- wykorzystane walory turystyczne

# Strukturę „drzewa celów” przedstawiają tablice 2, 2a, 2b.

Tablica 2. Analiza celów: struktura powiązań - cel i środek do jego realizacji. Okres realizacji strategii 2005-2015.

Nowoczesna infrastruktura techniczna

Nowoczesna infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Dobry stan dróg

Przygotowane tereny pod inwestycje

Prawidłowa gospodarka odpadami

Uregulowane stosunki wodno-melioracyjne

Obszary pod działalność gospodarczą

Obszary pod budownictwo mieszkaniowe

Tablica 2a. Analiza celów: struktura powiązań - cel i środek do jego realizacji. Okres realizacji strategii 2005-2015.

Poprawa warunków życia mieszkańców gminy

Zmniejszenie bezrobocia

Cel strategiczny:

HARMONIJNY ROZWÓJ GMINY

Rozwinięte rolnictwo

Aktywne i bezpieczne społeczeństwo

Poprawa rentowności gospodarstw rolnych

Stabilność polityki rolnej

Rozwinięta baza kulturalno-oświatowa i sportowa

Wrażliwość społeczeństwa na patologie

Zapewnienie potrzeb osób niepełnosprawnych

Działalność organizacji pozarządowych

Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego

Uregulowane stosunki wodno-melioracyjne

Agroturystyka

Tablica 2b. Analiza celów: struktura powiązań - cel i środek do jego realizacji. Okres realizacji strategii 2005-2015.

Wykorzystane walory turystyczne

Rozwinięta baza turystyczna

Infrastruktura turystyczna

Promocja walorów turystycznych

Czyste środowisko

Renaturalizacja Jeziora Zamkowego

Ścieżki rowerowe

Parkingi

Drogi

Uregulowana gospodarka odpadami

Profilaktyka ekologiczna

6. PRZEGLĄD PLANOWANIA STRATEGII (MIERNIKI)

Przegląd planowania strategii polega na:

- opracowaniu streszczenia strategii

- określeniu wskaźników (mierników) realizacji celów

- ustaleniu źródła danych pozwalających na sprawdzenie wskaźników

- analizie ryzyka związanego z założeniami przyjętymi w strategii.

Podstawowym zadaniem mierników jest wskazywanie na stopień realizacji określonych celów. Tak więc każdy miernik powinien być obiektywnie sprawdzalny. Tą własność miernika osiąga się poprzez wyszczególnienie, w jaki sposób cel, wynik projektu, rezultat lub działanie są osiągalne w odniesieniu do:

- Ilości		Ile? lub Jak wiele?

- Jakości		Jak dobrze?

- Czasu		Do kiedy?

- Miejsca		Gdzie?

Wskaźniki muszą skupiać się na najważniejszych cechach celu stanowiąc podstawę monitoringu.

Przegląd planowania strategii (mierniki)

| CELE | MIERNIK/ WSKAŹNIK | INFORMACJA O MIERNIKU/ WSKAŹNIKU | ZAŁOŻENIA/ ZAGROŻENIA |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Cel strategiczny Cele cząstkowe |  |  |  |

Tablica 3. Przegląd planowania strategii (mierniki)

| ##### CELE | MIERNIK/ WSKAŹNIK | INFORMACJA O MIERNIKU/ WSKAŹNIKU | ZAŁOŻENIA/ ZAGROŻENIA |
| --- | --- | --- | --- |
| CEL STRATEGICZNY ##### HARMONIJNY ROZWÓJ GMINY |  |  |  |
| CELE CZĄSTKOWE |  |  |  |
| - Nowoczesna infrastruktura techniczna | Ilość wykonanej sieci wodociągowej w km/rok Ilość zmodernizowanej sieci wodociągowej w km/rok Ilość wykonanej sieci kanalizacyjnej w km/rok Ilość nowych przyzagrodowych oczyszczalni ścieków do 2010 r. Ilość zmodernizowanych dróg gminnych w km/rok Ilość uzbrojonych terenów inwestycyjnych z uregulowanym stanem prawnym do 2015 r. | Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy |  |
| - Rozwinięte rolnictwo | Ilość szkoleń specjalistycznych rocznie Ilość przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem rolno-spożywczym Ilość grup producenckich do 2015 r. Powierzchnia nowych zalesionych obszarów do 2015 r. | Instytucje szkolące Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy |  |
| - Aktywne i bezpieczne społeczeństwo | Liczba zmodernizowanych obiektów o funkcji kulturalnej, oświatowej i sportowej do 2015 r. Ilość organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Ilość osób korzystających z oferty warsztatów terapii zajęciowej i aktywizacji zawodowej do 2015 r. | Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy |  |
| - Wykorzystane walory turystyczne gminy | Ilość nowych miejsc noclegowych powstałych do 2015 r. Ilość nowych szlaków rowerowych w km do 2015 r. Klasa jakości gleb i wód powierzchniowych na terenie gminy do 2015 r. Ilość organizowanych imprez rocznie Ilość turystów odwiedzających gminę rocznie | Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy |  |

7. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Harmonogram działań polega na zamieszczeniu programu w formie tabeli, która zawiera w sobie cele cząstkowe (operacyjne), podcele oraz zadania, dzięki którym osiągnięte zostaną wymienione cele. Harmonogram działań stanowi szczegółowy wykaz kolejnych zadań służących do realizacji celu i zawiera:

- zwięzły opis danego zadania

- horyzont czasowy trwania danego zadania

- określenie wysokości niezbędnego budżetu

- określenie źródeł pochodzenia budżetu

- określenie jednostki odpowiedzialnej za realizację zadania.

Harmonogram działań

| CELE/ DZIAŁANIA | OD KIEDY | DO KIEDY | WYSOKOŚĆ BUDŻETU | ŹRÓDŁO POCHODZENIA BUDŻETU | JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pełen zakres harmonogramu działań przedstawia tablica 4.

Tablica 4. Harmonogram działań. Okres realizacji strategii 2005 – 2015.

| CELE/ZADANIA | OD KIEDY | DO KIEDY | WYSOKOŚĆ BUDŻETU (w PLN) | ŹRÓDŁO POCHODZENIA BUDŻETU | JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |  |  |  |  |  |
| 1.1 Nowoczesna infrastruktura wodno-kanalizacyjna | 2005 | 2015 |  |  |  |
| - Budowa gminnej stacji uzdatniania wody w Radzyniu Chełmińskim wraz z rozbudową i modernizacją sieci wodociągowej w miejscowościach: - Radzyń Chełmiński - Rozental - Kneblowo - Nowy Dwór-Zakrzewo - Zakrzewo-Szumiłowo - Fijewo-Zakrzewo - Rywałd-Stara Ruda - Rywałd - Mazanki - Radzyń Wybudowanie - Fijewo obszary inwestycyjne około 20 km | 2005 | 2006 | 2 300 000 | Budżet gminy – 25% Środki pomocowe -75% | Rada miejska Burmistrz Referat rolnictwa, rozwoju gospodarczego, gospodarki wodno-ściekowej i ochrony środowiska |
| 1.1.2 Sieć kanalizacyjna | 2006 | 2014 | 4 400 000 | Budżet gminy Środki pomocowe Środki własne mieszkańców | Rada miejska Burmistrz Referat rolnictwa, rozwoju gospodarczego, gospodarki wodno-ściekowej i ochrony środowiska Rady sołeckie |
| 1.1.2.1 Budowa kolektora ściekowego w Radzyniu Chełmińskim, ul. Sady-Tysiąclecia z przyłączami oraz obszary inwestycyjne Fijewo (około 1 800 m) | 2006 | 2014 | 270 000 | Budżet gminy – 25% Środki pomocowe -75% | Rada miejska Burmistrz Referat rolnictwa, rozwoju gospodarczego, gospodarki wodno-ściekowej i ochrony środowiska |
| 1.1.2.2 Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków | 2006 | 2010 | 500 000 | Budżet gminy – 20% Środki pomocowe – 80% | Rada miejska Burmistrz Referat rolnictwa, rozwoju gospodarczego, gospodarki wodno-ściekowej i ochrony środowiska |
| 1.1.2.3 Opracowanie koncepcji skanalizowania obszarów wiejskich na terenie gminy | 2006 | 2015 | 30 000 | Budżet gminy | Rada miejska Burmistrz Referat rolnictwa, rozwoju gospodarczego, gospodarki wodno-ściekowej i ochrony środowiska |
| 1.1.2.4 Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy – 450 sztuk | 2006 | 2010 | 3 600 000 (1 oczyszczalnia ok. 8 000) | Budżet gminy Środki pomocowe Środki własne mieszkańców | Rada miejska Burmistrz Referat rolnictwa, rozwoju gospodarczego, gospodarki wodno-ściekowej i ochrony środowiska Rady sołeckie |
| 1.2.Dobry stan dróg (o kolejności realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie dróg gminnych decydować będzie Rada Miejska) |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 Uregulowanie stanu prawnego dróg (wykupy, dekomunalizacja), w tym droga Fijewo-Zielnowo | 2005 | 2007 | 50 000 | Budżet gminy | Burmistrz |
| 1.2.2 Budowa obwodnicy miasta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz-Rypin (udział gminy przy wykupie gruntów) |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 Modernizacja drogi powiatowej Zielnowo-Gziki o długości 3 690 mb. | Zadanie jest ujęte do realizacji w wieloletnim planie inwestycyjnym powiatu grudziądzkiego na lata 2003-2006 |  |  |  |  |
| 1.2.4 Przebudowa drogi gminnej Radzyń Chełmiński-Szczuplinki ok. 5 km (teren gminy Radzyń Chełmiński – 4 km) |  |  | 2 400 000 | Budżet gminy Środki pomocowe | Rada miejska Burmistrz |
| 1.2.5 Przebudowa drogi gminnej Gołębiewo-Mazanki, ok. 5,5 km |  |  | 3 300 000 | Budżet gminy Środki pomocowe | Rada miejska Burmistrz |
| 1.2.6 Przebudowa drogi gminnej: od drogi powiatowej Nowy Dwór-Plemięta do drogi powiatowej Fijewo-Zielnowo, ok. 1 km | Realizacja zadania uzależniona od terminów realizacji dróg powiatowych |  | 600 000 | Budżet gminy Środki pomocowe | Rada miejska Burmistrz |
| 1.2.7 Przebudowa drogi gminnej Zakrzewo-Okonin, ok. 3,3 km (teren gminy Radzyń Chełmiński 2,1 km) |  |  | 1 260 000 | Budżet gminy Środki pomocowe | Rada miejska Burmistrz we współpracy z gminą Gruta |
| 1.2.8 Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej od Gawłowic do Janowa, ok. 2,2 km |  |  | 1 100 000 | Budżet gminy Środki pomocowe | Rada miejska Burmistrz |
| 1.2.9 Przebudowa drogi gminnej Radzyń Wybudowanie od drogi wojewódzkiej do drogi powiatowej Radzyń Wieś, ok.2,8 km |  |  | 1 680 000 | Budżet gminy Środki pomocowe | Rada miejska Burmistrz |
| 1.2.10 Przebudowa ulic w Radzyniu Chełmińskim wraz z chodnikami: - ul. Sady ok.0,9 km - ul. Rybaki ok. 1,0 km - ul. Długosza ok. 1.0 km - ul. Przykop ok.1,0 km |  |  | - 720 000 - 800 000 - 800 000 - 800 000 | Budżet gminy Środki pomocowe | Rada miejska Burmistrz |
| 1.2.11 Budowa ulicy dojazdowej do terenów pod budownictwo mieszkaniowe wraz z infrastrukturą techniczną, ok. 2 km |  |  | 1 600 000 | Budżet gminy Środki pomocowe | Rada miejska Burmistrz |
| - Przygotowane tereny pod inwestycje | 2005 | 2015 |  |  |  |
| - Obszary pod działalność gospodarczą: - obszar Fijewo (budowa sieci wodno-kanalizacyjnej) - obszar Sady-Tysiąclecia (budowa drogi, sieci wodno-kanalizacyjnej, energetyka) - urządzenie targowiska miejskiego, ok. 2 000 m2 | - 2005 - 2006 - 2006 | 2010 2015 2008 | - 115 000 - 340 000 - 300 000 | Budżet gminy Środki pomocowe Zainteresowani iwestorzy |  |
| 1.3.2 Obszary pod budownictwo mieszkaniowe: przyległe do ulic Sady-Tysiąclecia wraz z infrastrukturą techniczną (realizacja patrz pkt 1.3.1) |  |  |  |  |  |
| - Prawidłowa gospodarka odpadami |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 Ustawienie dodatkowych pojemników do segregacji odpadów we wszystkich miejscowościach gminy i zbiorczych kontenerów na śmieci | 2005 | 2007 | 60 000 | Budżet gminy Środki pomocowe | Rada miejska Burmistrz |
| - Uregulowane stosunki wodno-melioracyjne | 2004 | 2015 |  |  |  |
| 1.5.1 Regulacja cieków podstawowych a) rozbudowa i regulacja Strugi Radzyńskiej b) rozbudowa rowu Plemięckiego c) bieżąca konserwacja rowów melioracyjnych szczegółowych stanowiących własność gminy | - 2004 - 2005 - 2005 | 2007 2006 2015 | - 1 200 000 - 800 000 - 275 000 (25 000 rocznie) | - Budżet państwa - Budżet państwa - Budżet gminy | a) Wojewódzki Zarząd Melioracji we Włocławku b) Wojewódzki Zarząd Melioracji we Włocławku c) Rada miejska Burmistrz |
| 1.5.2 Opracowanie analizy stanu urządzeń melioracyjnych na terenie gminy | 2006 | 2006 | 10 000 | Budżet gminy | Rada miejska Burmistrz |
| 1.5.3 Pomoc organizacyjna gminy w utworzeniu gminnej spółki wodnej | 2006 | 2007 | 16 000 (8 000 rocznie) | Budżet gminy | Rada miejska Burmistrz Starostwo powiatowe Rady sołeckie |
| - ROZWINIĘTE ROLNICTWO |  |  |  |  |  |
| 2.1 Poprawa rentowności gospodarstw rolnych | 2005 | 2015 |  |  |  |
| 2.1.1 Szkolenia specjalistyczne i wyjazdy studialne | 2005 | 2015 | 25 000 | Budżet gminy Uczestnicy szkoleń i wyjazdów | Burmistrz Organizatorzy |
| 2.1.2 Rozwój alternatywnych źródeł dochodów w rolnictwie | 2005 | 2015 |  |  |  |
| 2.1.2.1 Przetwórstwo rolno-spożywcze i usługi | 2005 | 2015 |  |  | Zainteresowane podmioty gospodarcze |
| 2.1.2.2 Propagowanie zdrowej żywności | 2005 | 2015 |  |  | Szkoły Organizacje pozarządowe Koło Gospodyń Wiejskich Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich |
| 2.1.3 Zalesianie gruntów o niskiej bonitacji i zadrzewianie śródpolne | 2005 | 2015 |  | Budżet państwa | Starostwo powiatowe Rolnicy |
| 2.1.4 Propagowanie i inicjowanie powstawania grup producenckich i innych form organizowania się | 2005 | 2015 |  |  | Starostwo powiatowe Urząd Gminy Rolnicy |
| 2.1.5 Rekultywacja gruntów rolnych | 2005 | 2015 |  | Budżet samorządu wojewódzkiego Budżet gminy Środki własne rolników | Urząd Marszałkowski Rolnicy |
| 2.1.6 Uregulowane stosunki wodno-melioracyjne (patrz pkt 1.5) |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 Agroturystyka | 2005 | 2015 |  |  | Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Zainteresowani Mieszkańcy |
| - AKTYWNE I BEZPIECZNE SPOŁECZEŃSTWO |  |  |  |  |  |
| 3.1 Rozwinięta baza kulturalno-oświatowo-sportowa | 2005 | 2015 |  |  |  |
| 3.1.1 Budowa i modernizacja świetlic wiejskich | 2005 | 2015 | 220 000 (20 000 rocznie) | Budżet gminy Środki pomocowe | Rada miejska Burmistrz Rady sołeckie |
| 3.1.2 Wymiana stolarki budowlanej w budynkach szkolnych – Radzyń Chełmiński | 2005 | 2009 | 250 000 (50 000 rocznie) | Budżet państwa Budżet gminy | Rada miejska Burmistrz Dyrektor szkoły |
| 3.1.3 Docieplenie i naprawa elewacji szkoły w Radzyniu Chełmińskim | 2007 | 2011 | 720 000 | Budżet gminy Środki pomocowe | Rada miejska Burmistrz Dyrektor szkoły |
| 3.1.4 Remont dachu szkoły w Radzyniu Chełmińskim | 2005 | 2008 | 120 000 | Budżet państwa Budżet gminy | Rada miejska Burmistrz Dyrektor szkoły |
| 3.1.5 Unowocześnienie systemu ogrzewania w szkołach | 2008 | 2008 | 800 000 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Budżet gminy | Rada miejska Burmistrz Dyrektor szkoły |
| 3.1.6 Unowocześnienie i rozbudowa obiektów szkolnych dla funkcji sportowo-rekreacyjnych | 2006 | 2015 | Wysokość budżetu zgodna z dokumentacją projektową | Budżet gminy Środki pomocowe | Rada miejska Burmistrz Dyrektor szkoły |
| 3.1.7 Adaptacja niedokończonej budowy biblioteki na Radzyńskie Centrum Kultury i Sportu (na Os. Sady) | 2008 | 2015 | Wysokość budżetu zgodna z dokumentacją projektową | Budżet gminy Środki pomocowe | Rada miejska Burmistrz Kierownik Radzyńskiego Centrum Kultury i Sportu |
| 3.1.8 Zakup autobusu szkolnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych | 2006 | 2008 | 400 000 | Budżet gminy Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych | Rada miejska Burmistrz Szkoła Stowarzyszenie |
| 3.1.9 Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych | 2005 | 2015 |  | Budżet powiatu Budżet gminy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Rada powiatu Rada miejska Burmistrz Kierownicy jednostek |
| 3.2 Działalność organizacji pozarządowych | 2005 | 2015 |  |  |  |
| 3.2.1 Zainicjowanie powstania stowarzyszenia na rzecz rozwoju gminy | 2005 | 2005 | 2 000 | Budżet gminy | Grupa inicjatywna |
| 3.2.2 Budynek szkolny w Szumiłowie: Wariant I-adaptacja na warsztaty terapii zajęciowej i aktywizacji zawodowej. Wariant II-Dom Pomocy Społecznej. Wariant III-adaptacja na świetlicę wiejską oraz mieszkania socjalne. | 2005 | 2007 | 250 000 | Budżet powiatu Budżet gminy Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Rada powiatu Starosta Rada miejska Burmistrz Organizacje pozarządowe |
| 3.2.3 Budowa świetlicy w Zakrzewie | 2005 | 2007 |  | Budżet gminy Środki pomocowe | Rada miejska Burmistrz |
| 3.2.4 Adaptacja budynku po szkole w Zielnowie na świetlicę wiejską i mieszkania | 2005 | 2007 |  | Budżet gminy Środki pomocowe | Rada miejska Burmistrz |
| 3.2.5 Adaptacja budynku po byłej kotłowni w Dębieńcu na świetlicę wiejską | 2006 | 2008 |  | Budżet gminy Środki pomocowe | Rada miejska Burmistrz |
| - WYKORZYSTANE WALORY TURYSTYCZNE |  |  |  |  |  |
| 4.1 Infrastruktura turystyczna | 2005 | 2015 |  |  |  |
| 4.1.1 Rozwinięta baza turystyczna | 2005 | 2015 |  |  |  |
| 4.1.1.1 Rozbudowa istniejącej bazy gastronomiczno-hotelarskiej | 2005 | 2015 |  | Inwestorzy Środki pomocowe | Inwestorzy |
| 4.1.1.2 Renaturalizacja Jeziora Zamkowego | 2010 | 2015 |  | Budżet państwa Budżet gminy Środki pomocowe | Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych |
| 4.1.1.3 Budowa ścieżek rowerowych i parkingów (wariant podłączenia do międzynarodowej drogi rowerowej R-1) | 2007 | 2015 |  | Budżet gminy Środki pomocowe | Rada miejska Burmistrz |
| 4.1.1.4 Budowa dróg dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie (patrz pkt 1.2.8) |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.5 Budowa ścieżki rowerowej Rywałd-Radzyń Chełmiński, długość ok. 7,0 km (wzdłuż drogi wojewódzkiej 543) | 2008 | 2009 |  | Budżet gminy Środki pomocowe | Rada miejska Burmistrz |
| 4.1.1.6 Budowa ścieżki rowerowej na trasie Dębieniec-Zakrzewo (długość ok. 10 km) z wykorzystaniem terenów po byłej linii kolejowej (przedłużenie trasy turystycznej pomiędzy gminą Płużnica i Gruta) | 2010 | 2011 |  | Budżet gminy Środki pomocowe | Rada miejska Burmistrz |
| 4.1.2 Utrzymanie obiektów stanowiących dziedzictwo kulturowe | 2005 | 2015 |  |  |  |
| 4.1.2.1 Zabezpieczenie ruin zamku krzyżackiego (dach, okna, drzwi wraz z infrastrukturą techniczną) | 2005 | 2015 |  | Budżet państwa Budżet gminy Środki pomocowe Środki organizacji pozarządowych | Wojewódzki Konserwator Zabytków Użytkownik |
| 4.1.2.2 Renowacja gotyckiej kaplicy św. Jerzego wraz z ogrodzeniem wokół cmentarza parafialnego | 2005 | 2010 |  | Budżet państwa Środki parafii Budżet gminy Środki pomocowe |  |
| 4.2 Promocja walorów turystycznych | 2005 | 2015 |  |  |  |
| 4.2.1 Przygotowanie i aktualizacja materiałów promujących walory turystyczne gminy | 2005 | 2015 | 22 000 (2 000 rocznie) | Budżet gminy Sponsorzy | Rada miejska Burmistrz Organizacje pozarządowe Instytucje wspierające |
| 4.2.2 Udział w targach turystycznych | 2005 | 2015 | 11 000 (1 000 rocznie) | Budżet gminy Sponsorzy | Rada miejska Burmistrz Organizacje pozarządowe Instytucje wspierające |
| 4.2.3 Organizacja imprez plenerowych | 2005 | 2015 | 220 000 (20 000 rocznie) | Budżet gminy Środki pomocowe Sponsorzy | Rada miejska Burmistrz Organizacje pozarządowe Instytucje wspierające |
| 4.2.4 Utworzenie Gminnego Centrum Informacji | 2005 | 2006 |  | Budżet gminy | Rada miejska Burmistrz |
| 4.3 Czyste środowisko | 2005 | 2015 |  |  |  |
| 4.3.1 Uregulowana gospodarka odpadami (patrz pkt 1.4.1) |  |  |  |  |  |
| 4.3.2 Profilaktyka ekologiczna |  |  |  |  |  |
| 4.3.2.1 Realizacja ścieżek ekologicznych w placówkach kulturalno-oświatowych | 2005 | 2015 | W ramach budżetu placówek oświatowych |  | Kierownicy placówek |
| 4.3.2.2 Uczestnictwo w akcji „Sprzątanie świata” | 2005 | 2015 |  |  | Starostwo powiatowe Urząd Gminy Szkoły |
| 4.3.2.3 Organizacja konkursu „Piękna Zagroda” w gminie | 2005 | 2015 | 11 000 (1 000 rocznie) | Budżet gminy Sponsorzy | Rada miejska Burmistrz Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Organizacje pozarządowe |

8. UCZESTNICY WARSZTATÓW PLANOWANIA STRATEGICZNEGO

| Lp. | Nazwisko i imię | ## Miejsce pracy | Obszar zainteresowań w ramach opracowywanej strategii |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ZAWADZIŃSKI Wojciech | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Podinspektor ds. budownictwa | Infrastruktura, budownictwo, ochrona środowiska |
|  | KOZŁOWSKI Piotr | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego Gospodarki Wodno-Ściekowej, Ochrony Środowiska | Infrastruktura, ochrona środowiska, rolnictwo |
|  | ZDRAL Danuta | Przedszkole Samorządowe Radzyń Chełmiński Dyrektor | Oświata |
|  | MAZUR Ryszard | Rolnik, Radny Zielnowo | Rolnictwo |
|  | GÓRSKA Barbara | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kierownik | Zatrudnienie, niepełnosprawność, bezdomność |
|  | ANGOWSKA Alicja | Szkoła Podstawowa Nauczyciel, Radna Radzyń Chełmiński | Oświata |
|  | ĆWIKLIŃSKA Ewa | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Instruktor | Kultura |
|  | WIŚNIEWSKA Patrycja | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński | Edukacja |
|  | WIŚNIEWSKA Janina | Bezrobotna Radzyń Chełmiński | Przedsiębiorczość |
|  | MAKURACKI Zbigniew | Właściciel gospodarstwa indywidualnego –Stara Ruda, Radny | Rolnictwo, ochrona środowiska |
|  | FRANKIEWICZ Adam | Rolnik, sołtys Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Stara Ruda | Rolnictwo, ochrona środowiska |
|  | PIĘTA Grzegorz | Sołtys Zielnowo | Gospodarka nieruchomościami |
|  | GÓRAL Andrzej | Urząd Miasta i Gminy Zastępca burmistrza | Drogi, remonty budynków komunalnych |
|  | TYLUS Maria | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Podinspektor | Gospodarka nieruchomościami |
|  | BOROWSKI Jan | Prezes L.G.K.S. „Radzynianka” Sołtys wsi Zakrzewo | Rolnictwo, sport |
|  | PARADOWSKA Barbara | Przewodnicząca Rady Rolnik | Rolnictwo, infrastruktura, drogi |
|  | JAGŁA Piotr | Radny, emeryt Rozental | Rolnictwo |
|  | CHODUBSKI Krzysztof | Urząd Miasta i Gminy Burmistrz | Infrastruktura |
|  | PIŁAT Adam | Kółko Rolnicze Radzyń Chełmiński | Przedsiębiorczość |
|  | GÓRAS Sylwester | Rewir Dzielnicowych Radzyń Chełmiński | Bezpieczeństwo |
|  | NEUMANN Danuta | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna | Kultura, oświata |
|  | SZWABE Stefan | Parafia Radzyń Chełmiński Proboszcz | Ochrona zabytków |
|  | MOLĘDA Wojciech | Rolnik, sołtys Czeczewo | Rolnictwo |
|  | KUNICKI Jan | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński | Infrastruktura techniczna, ochrona środowiska, rolnictwo |
|  | CHODUBSKA Ewa | Szkoła Podstawowa Rywałd | Edukacja, kultura |
|  | OLEJNIK Adam | Szkoła Podstawowa Radzyń Chełmiński Dyrektor Przewodniczący Rady Powiatu Grudziądzkiego | Edukacja, kultura, turystyka, sport, bezrobocie |
|  | ERDMAŃSKA Gabriela | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Podinspektor | Kultura, sport, rolnictwo |
|  | BUDZICH Ewa | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Podinspektor ds. oświaty, kultury, zdrowia i spraw społecznych | Oświata, kultura, sport, zdrowie |
|  | RYCERZ Jadwiga | Gospodarstwo rolne Sołtys Radzyń Chełmiński | Rolnictwo |
|  | MARJANIK Władysław | Emeryt | Budownictwo |
|  | KOŁDUN Janusz | Posterunek Energetyczny Radzyń Chełmiński Kierownik Przewodniczący Rady Osiedla | Przedsiębiorczość |
|  | NOWAKOWSKA Ewelina | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Księgowa | Kultura, sport |
|  | BARTKOWSKA Ewa | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński | Rolnictwo |
|  | GĘBSKI Mirosław | Moderator | EURO-INVESTMENT Centrum Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości Toruń |